Приложение

к постановлению коллегии администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 12.04.2016г. № 07

Об исполнении Плана мероприятий

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации и Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области

Совету народных депутатов Кемеровской области на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улучшение инвестиционного климата |
| 1. | Обеспечение приоритетной поддержки проектов, реализуемых на территории Новокузнецкого муниципального района в рамках реализации Решения Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 21.02.2012 №348-МНПА «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Новокузнецкий муниципальный район» и Постановления администрации Новокузнецкого муниципального района от 04.12.2014 №241 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Новокузнецкого муниципального района» | в течение 2015 года | Заместитель главы района по экономике | Постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от 26.12.2014 №289 «О создании Рабочей группы («Проектного офиса») по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Новокузнецкого муниципального района» утверждена рабочая группа по сопровождению проектов. В 2015 году принято на сопровождение более 30 проектов, инициаторам даны рекомендации для их дальнейшей реализации. В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области» компания ООО «Сибирь-Энерго» получила освобождение от уплаты налога на имущество и льготу по налогу на прибыль организаций. Компания реализует инвестиционный проект в районе дер.Митино Красулинского с/п «Строительство завода по малотоннажному производству сжиженного природного газа (СПГ) и создание инфраструктуры для его потребления». После ввода объектов в эксплуатацию в 3 квартале 2016 года организация сможет воспользоваться вышеперечисленными мерами государственной поддержки |
| 2. | Создание агропарков на территории Новокузнецкого муниципального района | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района Начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию | Ведется координационная работа по сбору информации для подготовки конкретных предложений по созданию региональной территории ускоренного развития (агропарка), направленной на привлечение к работе участников, деятельность которых будет ориентирована преимущественно на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяйственной продукции |
| 3. | Ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики Калтанская-Энергетическая | 1 квартал 2015 г. | Первый заместитель главы района | В январе 2015 года введена в эксплуатацию обогатительная фабрика «Калтанская энергетическая» УК «Кузбассразрезуголь». Обогатительная фабрика будет производить почти 2,6 млн. т в год высококачественного обогащенного угля марки Т, предназначенного для энергетических и технологических целей, на предприятии создано 270 новых рабочих мест |
| 4. | Разработка дорожных карт по улучшению инвестиционного климата Новокузнецкого муниципального района | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района Заместитель главы района по экономике | В целях улучшения инвестиционного климата на территории Новокузнецкого муниципального района в 2015 году разработаны следующие документы: - распоряжение администрации Новокузнецкого муниципального района от 03.08.2015 № 2070 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» внедрения в Новокузнецком муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»; 2) Постановление администрации Новокузнецкого муниципального района от 30.09.2015 № 164 «О создании Рабочей группы («проектного офиса») по внедрению успешных муниципальных практик в области улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства в Новокузнецком муниципальном районе»; 3) Постановление администрации Новокузнецкого муниципального района от 24.09.2015 № 153 «Об утверждении Инвестиционного меморандума Новокузнецкого муниципального района» |
| Повышение доступности получения муниципальных услуг |
| 5. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по жизненным ситуациям, включающим: рождение ребенка, утрату близкого человека, выход на пенсию, перемену имени, индивидуальное жилищное строительство, открытие своего дела (малое предпринимательство), смену места жительства, утрату документов, приобретение жилого помещения | Ноябрь -декабрь 2015 г. | Заместитель главы района по экономике | В МБУ «МФЦ НМР» Приказом №36 от 30.04.2015г. утвержден перечень государственных и муниципальных услуг по следующим жизненным ситуациям: «Рождение ребёнка»; «Выход на пенсию»; «Утрата документов»; «Индивидуальное жилищное строительство»; «Утрата близкого человека»; «Открытие своего дела»; «Перемена имени»; «Приобретение жилья»; «Смена места жительства». В каждую ситуацию входят услуги федерального, регионального и муниципального уровня. Для реализации данного проекта (предоставления комплекса услуг по жизненным ситуациям) необходим регламент предоставления услуг по каждой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, на отчетную дату таких регламентов нет. В связи с этим при обращении заявителей в МФЦ для получения любой из услуг, включенной в перечень «жизненная ситуация», специалист информирует о том, в какую категорию услуга включена и о возможности обращения за другими услугами, включенными в перечень «жизненная ситуация» |
| 6. | Обеспечение расширения перечня государственных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» | Июнь 2015 г. | Заместитель главы района по экономике | Специалистами МФЦ в настоящее время оказываются 65 федеральных, 84 региональных и 36 муниципальных услуг. Заключены соглашения с муниципальными органами и учреждениями на оказание еще 12 услуг, которые не входят в вышеуказанные перечни. Всего организовано получение 197 услуг |
| Развитие строительства |
| 7. | Ввод в эксплуатацию 45 тыс. кв. м общей площади жилых домов | в течение 2015 года | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | Всего за 2015г. введено в эксплуатацию 45 тыс. кв.м. жилой площади – 100% от плана |
| 8. | Обеспечение малоэтажного строительства в объеме до 54% от общего объема ввода жилья в эксплуатацию | в течение 2015 года | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | Доля малоэтажного строительства в районе от общего ввода жилья в эксплуатацию в 2015 году составила 100% (ИЖС). Улучшили жилищные условия 365 семей района (152% к плану) |
| 9. | Реализация мероприятий по пополнению жилищного фонда коммерческого использования в рамках муниципальной подпрограммы «Строительство жилья и обеспечение земельных участков под строительство жилья коммунальной и инженерной инфраструктурой» на 2015-2017 годы | в течение 2015 года | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | В 2015 году на 4 помещения (квартиры) пополнен муниципальный жилищный фонд коммерческого использования и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования в найм, жилье предоставлено 4-м семьям (80% от плана, 5 семей) 4 квартиры жилищного фонда коммерческого использования: пос. Елань – 2 квартиры, с.Ильинка – 1 квартира, пос. Недорезово – 1 квартира. |
| 10. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | в течение 2015 года | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | Улучшили жилищные условия 10 семей (28 человек, 100% от плана): 8 семей – молодые специалисты и молодые семьи, 2 семьи – жители села (те, кто не вошел в другие категории) |
| 11. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | в течение 2015 года | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | Улучшили жилищные условия 4 семьи (80% от плана план 5 семей) |
| 12. | Привлечение средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | в течение 2015 года | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | Переселено из ветхого и аварийного жилья 7 семей -87,5% от плана, (план 8 семей). Переселены семьи из: - пос. Недорезово в новый дом пос.Загорский и новый дом пос.Металлургов; - пос.Осиновое Плесо в новый дом пос.Металлургов и г.Новокузнецк; - с.Лыс – в новый дом г.Новокузнецк ул.Горьковская 56а. Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда Новокузнецкого муниципального района по итогам 2015 года составляет 2% (план 5,54%). Снесено 4 жилых дома (пос.Недорезово, 2 дома –пос. Осиновое Плесо, с.Лыс) в соответствии со 185-ФЗ площадью 1291 кв.м.(план 1200 кв.м.) |
| 13. | Проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе по обращениям граждан в рамках осуществления технического надзора | в течение 2015 года | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | В целях повышения качества строящегося и реконструируемого жилья в соответствии с п.4 Постановления Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева от 26.11.2015 № 75-пг «О создании комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», назначены ответственные лица администрации НМР по подготовке материалов по вопросам качества жилых помещений: - и.о. начальника отдела капитального строительства администрации НМР; - и.о. председателя комитета по ЖКХ администрации НМР В 2015 году плановые и внеплановые проверки, в том числе и по обращениям граждан, в рамках осуществления технадзора не проводились по причине того, что все дома строились за счет собственных средств граждан без привлечения бюджетных средств. |
| Развитие малого бизнеса |
| 14. | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части обеспечения установленных объемов закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и допуска товаров, происходящих из иностранных государств, при осуществлении закупок подведомственными учреждениями | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района Заместитель главы района по социальным вопросам Заместитель главы района по экономике Начальник финансового управления по Новокузнецкому району Председатель комитета по ЖКХ | Доля объема муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого бизнеса, в совокупном годовом объеме закупок, за 2015 год составила 15,85% (согласно законодательству – 15%). Общий объем закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, составил 69,3 млн. руб. В целях поддержки местных товаропроизводителей, контроля за закупками товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с ч.3 ст.14 Федерального Закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ограничен допуск товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных государств при осуществлении муниципальных закупок |
| 15. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района Начальник управления промышленности, транспорта и предпринимательства | В 2015 году за счет всех уровней бюджета на развитие бизнеса направлено 3,2 млн. руб. Субсидии в сумме 1,3 млн. руб. получили 6 субъектов малого бизнеса. План реализации средств из местного бюджета выполнен на 100% (450 тыс. руб.) |
| 16. | Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе грантовая поддержка | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района Начальник управления промышленности, транспорта и предпринимательства | В целях развития предприятий малого и среднего бизнеса, производящих товары взамен ввозимых в Кемеровскую область, гранты на открытие собственного дела получили 4 индивидуальных предпринимателя на сумму 1,8 млн. руб. План реализации средств из местного бюджета выполнен на 100% (270 тыс. руб.) |
| 17. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах и ярмарках | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района Начальник управления промышленности, транспорта и предпринимательства | Местные товаропроизводителя при поддержке администрации района принимали участие в «Кузбасской ярмарке», IV форуме предпринимателей, выставке «Продмаркет. Торгсервис. Упаксервис», XXIII специализированной выставке «Накануне Рождества». На указанные цели направлено 180 тыс. руб. средств бюджета Новокузнецкого муниципального района. Это оплата аренды торгово-выставочных мест на ярмарках, оборудования, мебели, а также поощрение в районных конкурсах «Новогодняя фантазия», «Лучший предприниматель» |
| Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса |
| 18. | Увеличение доли расчетов за энергоресурсы по показаниям общедомовых приборов учета | в течение 2015 года | Председатель комитета по ЖКХ | Мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, жителям которых оказываются субсидируемые коммунальные услуги в 2015 году, выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные графиком установки ОДПУ в МКД Новокузнецкого муниципального района. С начала 2015 году введено в эксплуатацию 11 единиц ОДПУ горячего водоснабжения (пос.Загорский – 3 счетчика, пос.Степной – 6 , пос.Таргайский дом отдыха – 1, пос.Чистогорский – 1), отопления - 5 единиц (пос.Чистогорский -3, пос.Таргайский дом отдыха – 1, пос.Загорский – 1).холодного водоснабжения - 6 единиц (пос.Загорский – 2, пос.Степной – 4) |
| 19. | Приведение размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг в соответствие с федеральным законодательством | Первый квартал 2015 года | Председатель комитета по ЖКХ | С 01.01.2015г. Приказом Департамента ЖК и ДК Кемеровской области №119 от 23.12.2014г. был существенно снижен норматив, устанавливающий объём потребления тепловой энергии на территории Новокузнецкого муниципального района, в отсутствии приборов учёта. Данное уменьшение нормативов существенно снизило размер платы за коммунальную услугу теплоснабжения и, соответственно, увеличило объём субсидий, подлежащих выплате из районного бюджета в качестве компенсации межтарифной разницы. Решением Совета народных депутатов НМР №117-МНПА от 25.06.2015 года «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным (максимальным) индексом для населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» установлены дифференцированные размеры платы за 1 Гкал для жителей различных по строительному объёму домов, при которых размер платы в перерасчёте за 1 м2 вновь стал равным для жителей домов всех категорий, не оборудованных прибором учёта тепловой энергии. Для жителей домов, оборудованных прибором учёта тепловой энергии, размер платы за тепловую энергию, установленный в 2014 году, в 2015 году проиндексирован, что полностью соотносится с принципом стимулирования потребителей к установке приборов учёта, установленным Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 20. | Реализация технических мероприятий по энергосбережению в соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области» «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кузбасса» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 | В течение 2015 года | Председатель комитета по ЖКХ | В связи увеличением присоединенной нагрузки на систему отопления посёлка Загорский, в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов проведен капитальный ремонт котла котельной п.Загорский с внедрением автоматизированной системы управления. Работа выполнена на условиях софинансирования на общую сумму 18,4 млн. руб. В связи с отсутствием дальнейшего финансирования, работы по автоматизации системы управления еще не завершены |
| Повышение доходов бюджета |
| 21. | Повышение эффективности реализации полномочий в сфере земельно-имущественных отношений: вовлечение в хозяйственный оборот новых земельных участков; увеличение претензионно-исковой работы с арендаторами земельных участков, муниципального имущества | в течение 2015 года | Начальник управления муниципальных имущественных отношений | В 2015 году в бюджет поступило: - от реализации муниципального имущества 2,4 млн. руб. – 160% к плану (план 1,5 млн. руб.); - от реализации земельных участков поступило 30,3 млн. руб. – 121% к плану (план 25 млн. руб.) В муниципальную собственность принято 10 невостребованных земельных долей СХПК «Партизан» (75 га). По взысканию арендных платежей передано в суды 182 иска на сумму 71,7 млн. руб., удовлетворено исков на сумму 14,2 млн. руб. |
| 22. | Разработка новых инвестиционных площадок | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района Начальник управления муниципальных имущественных отношений | На государственный кадастровый учет поставлено 20 инвестиционных площадок для осуществления коммерческой деятельности – в 2 раза больше установленного на год плана (10 инвестиционных площадок). Для ведения индивидуального жилищного строительства в реестр инвестиционных площадок добавлено более 100 земельных участков, которые реализованы с торгов в 2015 году на сумму 10 млн. руб. |
| 23. | Продолжение работы по легализации объектов налогообложения на территории Новокузнецкого муниципального района, по выявлению (идентификации) правообладателей земельных участков и недвижимого имущества, которые подлежат налогообложению, но по ним отсутствуют сведения в базе данных налоговых органов | в течение 2015 года | Первый заместитель главы района | В целях увеличения доходов бюджета в 2015 году выявлено и поставлено на налоговый учет: - 43,4 тыс.кв.м. объектов капитального строительства (план 30 тыс.кв.м.); - 95 га земельных участков (план 200 га); - 37 юридических лиц (план 35); - 9 индивидуальных предпринимателей (план 7); - 5 лиц, сдающих жилье внаем (план 5); - 75 иных объектов налогообложения (план 50) |
| 24. | Сокращение расходов бюджета не менее чем на 10% в реальном выражении за счет снижения неэффективных затрат, за исключением расходов на оплату труда и на исполнение публичных нормативных обязательств | 01.04. 2015 г. | Начальник финансового управления по Новокузнецкому району Заместитель главы района по экономике | Распоряжением администрации НМР от 27.02.2015 №950 главными распорядителями бюджетных средств скорректирован на 10% в сторону уменьшения план по бюджетным ассигнованиям на 2015 год за исключением расходов социального характера и публично-нормативных обязательств |
| Развитие системы образования |
| 25. | Деятельность территориального волонтерского отряда Новокузнецкого района «Кто? Если не мы!» | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | Число волонтеров в образовательных учреждениях муниципалитета увеличилось на 60% (план на 10%) (2014г. – 400 человек, 2015-640 человек) (помощь ветеранам, проведение акций, пропагандирующих здоровый образ жизни) |
| 26. | Организация учебно-исследовательской деятельности в образовательных организациях по изучению истории жителей и истории развития Новокузнецкого муниципального района с целью формирования гражданско-патриотических качеств обучающихся | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | Число исследовательских работ, посвященных изучению истории и жителей территории Новокузнецкого муниципального района, увеличилось на 35% при плане увеличения таких работ на 45% от общего количества исследовательских работ, представленных на научно-практической конференции обучающихся района (исследовательские работы по истории села, изучению жизни жителей села, истории района, тематика краеведческой направленности) |
| 27. | Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и школьников муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Новокузнецкий муниципальный район» | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и школьников муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Новокузнецкий муниципальный район» реализованы на сумму 7,5 тыс. руб. средств бюджета НМР (проведение военно-полевых сборов, мероприятие «Растем патриотами России) |
| 28. | Реализация спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» среди обучающихся общеобразовательных учреждений района, участие в спортивных «Президентских состязаниях» | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | В соответствии с установленными показателями, число обучающихся района, регулярно занимающихся физической культурой, в 2015 году достигло 100%. Согласно плану, все 23 общеобразовательные школы Новокузнецкого муниципального района приняли участие в спортивных мероприятиях «Президентские состязания» |
| 29. | Организация и проведение открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Февраль 2015 г. | Начальник управления молодежной политики и спорта | В целях приобщения населения к занятиям физкультурой и спортом, улучшения качества жизни населения 07.02.2015г. на базе МАОУ ДОД ДЮСШ Новокузнецкого муниципального района в с.Сосновка проведена Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», участие в которой приняли 312 человек (104% от плана) |
| 30. | Организация и проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации» | Сентябрь 2015 г. | Начальник управления молодежной политики и спорта | В целях популяризации здорового образа жизни, приобщения населения к занятиям физкультурой и спортом 11.09.2015г. в поселениях Новокузнецкого муниципального района проведены Всероссийские дни бега «Кросс нации». Участие в мероприятии приняли 570 человек (114% к плану) |
| 31. | Создание модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования района | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | Разработаны договоры о сетевом взаимодействии общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Новокузнецкого муниципального района в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта во внеурочной деятельности. (внеурочная деятельность - занятость детей после уроков на базе школ, но проводимая ресурсами учреждений дополнительного образования при заключении соглашений между школой и домом детского творчества (ДДТ) и занятиями с детьми педагогами ДДТ) |
| 32. | Выполнение целевых показателей дорожной карты «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образования» по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | В 2015 го 3 523 ребенка (118% к плану) ребенка от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования (всего численность детей 5-18 лет в районе – 7 549 человек) |
| 33. | Подготовка учреждений к реализации ФГОС дошкольного образования | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | Все дошкольные учреждения Новокузнецкого муниципального района в 2015 – 2016 учебном году готовы к реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. (до 2014 г. все дошкольные образовательные учреждения работали по Федеральным государственным требованиям. Сейчас, когда детские сады относятся к уровню общего образования, они также работают на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В рамках ФГОС, уже с 2015 года, каждое дошкольное учреждение района разрабатывает и реализует свою программу) |
| 34. | Повышение оплаты труда педагогических работников учреждений образования района | в течение 2015 г. | Начальник управления образования | Средняя заработная плата педагогических работников в 2015 году составила: - дошкольные учреждения – 28 149 руб., (целевое значение – 28 959 руб.), не достигнут целевой показатель, в связи с наличием на территории района малокомплектных дошкольных образовательных учреждений; - школы – 25 398 руб., (целевое значение – 25 398 руб.); - учреждения дополнительного образования – 19 926 руб. (целевое значение- 22 159 руб.): целевое значение не достигнуто в связи с тем, что заработная плата педработников ДЮСШ ниже целевого показателя – 14 629 руб. |
| Развитие здравоохранения |
| 35. | Открытие кабинета медицинской профилактики | в течение 2015 г. | Главный врач МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» | В целях улучшения качества жизни населения Новокузнецкого муниципального района в МБУ ЦРБ Новокузнецкого района 03.08.15г открыт кабинет медицинской профилактики |
| 36. | Открытие кабинета по отказу от курения | в течение 2015 г. | Главный врач МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» | В целях улучшения качества и продолжительности жизни населения Новокузнецкого муниципального района в апреле 2015г при МБУ ЦРБ Новокузнецкого района создан кабинет по работе с населением о вреде курения. Работа проводится врачом-наркологом поликлиники ЦРБ и силами сотрудников районной больницы в участковых больницах и врачебных амбулаториях |
| 37. | Совершенствование системы информирования застрахованных лиц о стоимости медицинской помощи | 31.03.2015 далее - ежеквартально | Главный врач МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» | Для улучшения качества медицинского обслуживания населения, стопроцентного информирования населения района о стоимости медицинской помощи в поликлинике МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района», рядом с регистратурой размещены соответствующие стенды, ведется публикация информации о стоимости медицинской помощи на сайте ЦРБ |
| 38. | Разработка и реализация плана мероприятий в рамках Национального года по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | в течение 2015 г. | Главный врач МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» | В рамках Национального года по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при реализации плана по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в МБУ «ЦРБ Новокузнецкого муниципального района в 2015 году: - увеличилась доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях; - увеличилась доступность оказания специализированной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях; - увеличилось выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы |
| 39. | Внедрение системы круглосуточного дистанционного электрокардиографического консультирования с подключением медицинских организаций | в течение 2015 г. | Главный врач МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» | В МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» продолжается работа по внедрению системы круглосуточного электрокардиографического консультирования с подключением медицинских организаций. В связи с дефицитом финансирования по структуре ОМС, в 2015 году электрокардиографическое оборудование не приобретено |
| 40. | Проведение диспансеризации взрослого населения | в течение 2015 г. | Главный врач МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» | Объем охвата диспансеризацией взрослого населения за 2015 год увеличен до 19,3% (план 7,4%) |
| 41. | Скрининговое обследование граждан на онкомаркеры | в течение 2015 г. | Главный врач МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» | В целях повышения выявлений онкологических заболеваний на ранних стадиях, в МБУ «ЦРБ Новокузнецкого района» ведутся скрининговые обследования населения на онкомаркеры. Число обративших за консультацией 2015 год-8240 чел, признано заболевшими - 1167 чел. (14,2 % от обратившихся). В 2015 год по факту |
| Развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья |
| 42. | Реализация мероприятий программы «Доступная среда жизнедеятельности для маломобильных групп населения Новокузнецкого муниципального района» | в течение 2015 г. | Заместитель главы района по социальным вопросам Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | В Новокузнецком муниципальном районе ведет работу Совет по делам инвалидов, утверждена программа мероприятий «Доступная среда жизнедеятельности для маломобильных групп населения Новокузнецкого муниципального района». В 2015 году на исполнение мероприятий по обустройству пандусов и входных узлов учреждений социальной инфраструктуры направлено 5 млн. руб. |
| 43. | Создание на предприятиях Новокузнецкого муниципального района новых рабочих мест для трудоустройства инвалидов | в течение 2015 г. | Заместитель главы по экономике | В 2015 г. 4 предприятия заявили в счет трудоустройства инвалидов по квоте 28 вакансий, 13 из которых остались открытыми по причине отсутствия людей с ограниченными возможностями с необходимыми профессиональными характеристиками и соответствующими медицинскими показаниями, а также территориальной отдаленности предприятий от места жительства соискателей. В 2015 году планом предусматривалось создание 3 новых рабочих мест для организации трудоустройства инвалидов. В связи с отсутствием заявок от организаций, новые рабочие места не созданы |

Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по экономике						К.Г.Исаков