

Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020 № 160

г. Новокузнецк

Об утверждении отчета об исполнении

Плана мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического развития

Новокузнецкого муниципального района до 2035 года

за 2019 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района от 28.08.2018 № 325-МНПА «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района на период до 2035 года», постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от 28.12.2018 № 230 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального район до 2035 года», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район»:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района до 2035 года за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Новокузнецкого муниципального района продолжить работу по реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района до 2035 года в установленные сроки.

3. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Новокузнецкого муниципального района | А.В. Шарнин |

Приложение

к постановлению администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 16.09.2020 № 160

Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

Новокузнецкого муниципального района до 2035 года за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задача | Содержание мероприятия | Целевой показатель | Проведенная работа | Объем финансирования,  тысяч рублей | | Источник финанси-рования | Ответственный исполнитель |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель № 1. Формирование человеческого капитала (далее – Цель № 1) | | | | | | | |
| Задача 1.1.  Повышение уровня жизни населения. Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения, улучшение материального положения отдельных категорий граждан | Средний размер денежных выплат на одного получателя – 11 тысяч рублей | Средний размер денежных выплат на одного получателя составил 12,5 тысяч рублей. Произведены выплаты пособия на ребёнка, в том числе на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; компенсации по оплате за жилищно-коммунальные услуги, оказана государственная социальная помощь малоимущим семьям и адресная социальная помощь нуждающимся гражданам, в том числе на установку датчиков пожарных извещателей, ремонт печей и электропроводки, а также прочие меры социальной поддержки | 7500 | 14937 | Местный бюджет | Заместитель главы  Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 117400 | 114022 | Областной бюджет |
| 44100 | 41388 | Федераль-ный бюджет |
| Задача 1.2.  Реализация демографи-ческой политики. Повышение уровня рождаемости | Выплата областного материнского (семейного) капитала многодетным семьям на улучшение жилищных условий, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения)) третьего ребенка или последующих детей, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Увеличение числа родившихся до 9,1 на 1000 человек | За год число родившихся составило 383 ребенка - 7,6 на 1000 человек населения.  Областной материнский капитал получили 32 человека,  ежемесячную денежную выплату при рождении 3-го и последующих детей - 271 человек, выплату в связи с рождением первого ребенка - 160 человек | 1350 | 1146 | Местный бюджет | Заместитель главы  Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4900 | 8653 | Областной бюджет |
| 24987 | 36666 | Федераль-ный бюджет |
| Задача 1.3. Стимулиро-вание гражданской активности, патриотизма, информиро-ванности населения о важных для России событиях истории | Реализация социально-значимых мероприятий | Количество проведен-ных социально-направлен-ных мероприя-тий - 13 | Всего проведено 22 социально-значимых мероприятия, в том числе: Годовщина вывода войск из Афганистана; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; День Победы; День защиты детей; День Памяти и скорби; День шахтера; День знаний; Международный день пожилых людей  (1 октября); День инвалида; Новый год; поздравление с юбилейными датами пожилых граждан, состоящих на надомном обслуживании (75,80,85,90,95,100-летних), пожилых граждан района (85,90,95,100-летних); проведение мероприятий в мини-клубах | 1380 | 1224,2 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 1.4.  Строитель-ство детских игровых площадок | Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, приобщение к здоровому образу жизни | Строитель-ство одной детской игровой площадки | С связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета, детская площадка не приобретена | 119 | 0 | Местный бюджет | Управление по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользо-ванию администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 1.5.  Строитель-ство детского сада в поселке Осиновое Плесо Терсинского сельского поселения | Доступность дошкольного образования на селе | Мощность – 80 мест | Проект детского сада выполнен на 90%, разработана дорожная карта по строительству детского сада | 100000 | 2500 | Внебюд-жетные средства | Управление по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 1.6.  Строитель-ство жилья и обеспечение земельных участков под строитель-ство жилья коммуналь-ной и инженерной инфраструк-турой | Пополнение жилищного фонда Новокузнецкого муниципального района | Развитие инженерной инфра-структуры, увеличение площади вводимого в эксплуата-цию жилья | В 2019 году введено в эксплуатацию 35216 квадратных метров (далее - кв.м) общей площади жилья при плане 35000 кв.м - 101%. Все дома построены индивидуальными застройщиками. В том числе Загорское сельское поселение - 5536 кв.м; Красулинское сельское поселение - 5415 кв.м; Кузедеевское сельское поселение - 2732 кв.м; Сосновское сельское поселение - 12696 кв.м; Терсинское 3452 кв.м; Центральное сельское поселение - 5385 кв.м | 12000 | 0 | Местный бюджет | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района; управление по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 1.7.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Создание жилищного фонда под переселение и снос аварийного жилья | Снос 5 домов, переселение 8 семей | В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого муниципального района» предоставлено жилье 19 семьям (10 жилых помещений приобретено, 9 высвобождающийся муниципальный жилищный фонд). Снесено 2 аварийных дома.  В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» переселено 8 семей (для 6 семей приобретено новое жилье и предоставлено по договору социального найма, 2 семьи - собственники аварийного жилья получили выкупную цену) | 15300 | 15573 | Местный бюджет | Управление по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района;  отдел капитального строительства администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 0 | 1196,4 | Областной бюджет |
| 4005,2 | 4005,2 | Федераль-ный бюджет |
| Задача 1.8.  Доступное и комфортное жилье для граждан Новокузнец-кого муниципального района | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | 7 семей | В рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ  «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений» 3 семьи (инвалид, одинокая мать, многодетная семья) обеспечены жильем по договору социального найма.  В рамках мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого муниципального района» обеспечена жильем 1 семья, имеющая ребенка-инвалида.  В рамках программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») 1 вдова участника Великой Отечественной войны приобрела жилье за счет средств единовременной денежной выплаты.  В рамках программы по обеспечению жильем ветеранов боевых действий (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») 1 ветеран боевых действий приобрел жилье за счет средств единовременной денежной выплаты (федеральный бюджет - 629000 руб.). Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Кемеровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обеспечены жильем 40 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 3 молодые семьи приобрели жилье с использованием средств социальной выплаты.  В рамках Законов Кемеровской области № 58-ОЗ и № 47-ОЗ:  2 многодетные семьи получили беспроцентный займ на индивидуальное жилищное строительство в п. Славино, в п. Бедарево; 1 многодетная семья получила социальную выплату на приобретение квартиры от застройщика НДСК (п. Загорский,  ул. Школьная, 2-62);  1 семья, имеющая ребенка-инвалида, получила беспроцентный займ на приобретение квартиры от застройщика в  г. Новокузнецке.  В рамках Закона Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ  «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений» 3 семьи (инвалид, одинокая мать, многодетная семья) обеспечены жильем по договору социального найма.  В рамках мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого муниципального района» обеспечена жильем 1 семья, имеющая ребенка-инвалида.  В рамках программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») 1 вдова участника Великой Отечественной войны приобрела жилье за счет средств единовременной денежной выплаты.  В рамках программы по обеспечению жильем ветеранов боевых действий (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») 1 ветеран боевых действий приобрел жилье за счет средств единовременной денежной выплаты | 4700 | 3156,5 | Местный бюджет | Управление по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района; отдел капитального строительства администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6472,4 | 5173,9 | Областной бюджет |
| 2749,5 | 2749,5 | Федераль-ный бюджет |
| Задача 1.9. Создание системы поддержки в решении жилищных проблем граждан, молодых семей и молодых специалис-тов, проживаю-щих и работающих на селе и нуждающих-ся в улучшении жилищных условий | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 3 семьи/  168 кв.м | В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 4 семьи улучшили жилищные условия с использованием социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.  Общий объем построенного (приобретенного) жилья - 545,3 кв. м. | 1500 | 422,8 | Местный бюджет | Управление по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района; отдел капитального строительства администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 480,3 | 480,3 | Областной бюджет |
| 2344,9 | 2344,9 | Федераль-ный бюджет |
| Задача 1.10. Содействие занятости населения | Содействие в обеспечении занятости населения, испытывающего трудности в поиске работы | Снижение уровня безработицы до 0,7% к трудоспособному населению к 2024 году и до 0,3% к трудоспособному населению к 2035 году | В 2019 году уровень безработицы составил 1,2% трудоспособного населения. В сельских поселениях Новокузнецкого муниципального района реализованы мероприятия муниципальных программ «Содействие занятости населения муниципального образования...», организовано 358 рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В том числе Загорское сельское поселение организовало 60 мест на сумму 1532,1 тыс. руб.; Красулинское сельское поселение 72 места - 735,7 тыс. руб.; Кузедеевское сельское поселение 42 места - 1371,5 тыс. руб.; Сосновское сельское поселение 55 мест - 857,5 тыс. руб.; Терсинское сельское поселение 47 мест - 601 тыс. руб.; Центральное сельское поселение 82 места - 2626,6 тыс. руб. В рамках реализации муниципальной программы «Содействие занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого муниципального района» трудоустроено в летний период 227 учащихся образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района на сумму 997,6 тыс. руб. | 9707 | 8721,6 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района;  главы сельских поселений Новокузнецкого муниципального района (по согласованию) |
| Итого по Цели № 1: | | | | 360995,5 | 264360,3 |  |  |
|  | | | | 53556,0 | 45181,1 | Местный бюджет |
| 129252,7 | 129525,6 | Областной бюджет |
| 78186,6 | 87153,6 | Федераль-ный бюджет |
| 100000,0 | 2500,0 | Внебюд-жетные средства |
| Цель № 2. Образование и спорт – основа развития (далее – Цель № 2) | | | | | | | |
| Задача 2.1. Расширение доступности, увеличение охвата детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | Развитие дошкольного образования | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образова-тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-пальных образова-тельных учрежде-ниях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составила 69,5 %. По итогам года целевое значение средней заработной платы педагогических работников достигнуто. Осуществлен капитальный ремонт и оснащение Безруковского детского сада | 14365,4 | 139213,2 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Доля муници-пальных образова-тельных учреждений дошколь-ного образования, реализую-щих программы, соответ-ствующие федераль-ным государ-ственным образова-тельным стандартам | Все муниципальные образовательные учреждения дошкольного образования, реализующие программы, соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам | 137632 | 142616,1 | Областной бюджет |
| Задача 2.2. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждениях | Развитие системы общего образования | Доля выпускни-ков муници-пальных общеобразо-вательных учреждений, сдавших единый государ-ственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускни-ков муници-пальных общеобра-зовательных учреждений, сдававших единый государ-ственный экзамен по данным предметам | Численность обучающихся в 2019 году составила 4733 человек и увеличилась на 47 человек. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, составила 99,12%. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 0,88% | 214606,6 | 202846,4 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Доля выпускни-ков муници-пальных общеобразо-вательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | 292621,9 | 313453,1 | Областной бюджет |
| Задача 2.3. Расширение доступности, увеличение охвата детей школьного возраста различными формами дополнитель-ного образования | Развитие системы дополнитель-ного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополни-тельному образованию в организа-циях различной организа-ционно-правовой формы и формы собствен-ности, в общей численности детей данной возрастной группы | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составила 61,8%. По итогам года целевое значение средней заработной платы педагогических работников достигнуто. На основании Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования | 40546,7 | 43669,5 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| Задача 2.4. Строитель-ство средней общеобразо-вательной школы с бассейном в  поселке Металлургов Красулин-ского сельского поселения | Улучшение условий жизнедеятель-ности и развитие сельских территорий, комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Мощность объекта – 528 учащихся. Ликвидация обучения во вторую смену в 2020 году | Возведены 5 блоков здания школы с устройством кровли, выполнен вентилируемый фасад, установлены окна, смонтирована система отопления, система вентиляции, выполнены работы по оштукатуриванию стен и перегородок, произведена вертикальная планировка на всей территории школы | 29381 | 8180,3 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района; управление по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 36606,9 | 13906,9 | Областной бюджет |
| 178728 | 67898,5 | Федераль-ный бюджет |
| Задача 2.5. Развитие молодежной политики | Развитие молодежной политики, популяризация института волонтерства | Увеличение доли молодежи, участвую-щей в мероприя-тиях по реализации приоритет-ных направлений молодежной политики Новокузнец-кого муници-пального района до 38% к 2019 году | Проведены молодежные антинаркотические акции с количеством участников 1200 человек;  патриотическая акция «Снежный десант Кузбасс»; районные молодежные конкурсы - 1250 участников; ведется развитие добровольческой деятельности - 1000 человек участников; трудоустроено 55 подростков для благоустройства социально-значимых объектов сельских территорий. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодежной политики в общей численности населения, составила 44,5% | 302 | 615,9 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; управление по вопросам молодежной политики, спорта и туризма администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 91,5 | 143,2 | Областной бюджет |
| Задача 2.6. Развитие физической культуры и спорта, популяриза-ция занятием физической культурой и спортом среди населения | Создание условий для популяризации физической культуры и спорта | Увеличение доли населения, системати-чески занимаю-щегося физической культурой и спортом до 42% к 2019 году | «Проведено 3 спартакиады, с охватом более 500 человек; районные праздники День молодежи, День физкультурника - 800 человек; 28 районных соревнований по видам спорта - порядка 5000 участников; открытое первенство Новокузнецкого муниципального района по лыжным гонкам «Рождественский спринт»; турнир пенсионеров и ветеранов спорта по шашкам и шахматам с общим количеством участников 130 человек; открытый турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Шакира Кенжановича Турдиева (более 100 чел.); легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Дня Победы - более 150 человек; 3 велопробега - более 160 человек; фестиваль спорта и активного отдыха «Мы вместе» - более 150 человек; 2 чемпионата Новокузнецкого муниципального района по рыболовному спорту - 40 человек; соревнования по спортивному ориентированию «Кузнецкая колея» - 50 экипажей; конкурс водительского мастерства «Таргайский замес 2019» - 48 экипажей; соревнования по мини-футболу «Золотая осень» -  п. Металлургов - 7 команд; 2 Кубка главы района по конному спорту - более 150 участников; открытое первенство по марафону 55 км и 35 км на лыжероллерах, посвященные 55-летию АО «Евраз ЗСМК» среди спортсменов среднего и старшего возраста; праздник, посвященный покровителям коней Фрола и Лавра (КСК «Джамп»); чемпионат Новокузнецкого муниципального района по хоккею - 5 команд района; чемпионат по волейболу среди команд поселений - 7 команд; соревнования по маунтинбайку - 60 человек; кубок Кузбасса по пейнтболу «Золотая осень» - 100 человек; традиционная Всероссийская гроссмейстерской школа по шахматам в «Сибирской сказке» - 100 человек; областной фестиваль ВФСК «ГТО» для малых сёл - более 50 человек; Всероссийская легкоатлетическая акция «Кросс нации» - более 150 человек; Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» - более 300 участников; Первенство СФО по шахматам - более 300 человек | 426 | 14602,3 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; управление по вопросам молодежной политики, спорта и туризма администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 240 | 240 | Областной бюджет |
| Итого по Цели № 2: | | | | 945548,0 | 947385,4 |  |  |
|  | | | | 299627,7 | 409127,6 | Местный бюджет |
| 467192,3 | 470359,3 | Областной бюджет |
| 178728,0 | 67898,5 | Федераль-ный бюджет |
| Цель № 3. Культура – доступная всем (далее – Цель № 3) | | | | | | | |
| Задача 3.1. Развитие образова-тельных учреждений в сфере культуры | Повышение качества дополнитель-ного образования детей и молодежи | Увеличение численности занимаю-щихся в муници-пальных школах искусств | В 10-ти школах искусств занимается 996 учащихся. Текущее содержание школ искусств сложилось в сумме 50,2 млн. руб. | 44981,1 | 50196,3 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по культуре и национальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 3.2. Поддержка юных дарований | Приобщение молодежи к развитию культуры и здоровому досугу | Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи | В 2019 году в районе 167 отличников учебы, из них в целях поддержки юных дарований 10 отличников учебы получают стипендию главы Новокузнецкого муниципального района, 158 отличников учебы получают премию Губернатора Кемеровской области | 36 | 36 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по культуре и национальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 373 | 373 | Областной бюджет |
| Задача 3.3. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях Новокузнец-кого муниципаль-ного района | Организация культурно-досуговой деятельности | Приобщение населения к культурному проведению досуга | За год учреждениями культуры проведено 5,6 тысяч мероприятий с привлечением 600 тыс. зрителей. В Домах культуры работает 386 клубных формирований с числом участников 5328 человек | 684,1 | 497,4 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по культуре и национальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 3.4. Модерниза-ция материально-технической базы учреждений культуры | Создание условий по использованию объектов культурного назначения | Бесперебой-ное функциони-рование объектов культурного назначения, оснащение объектов культуры современ-ным оборудова-нием | Ведется модернизация материально-технической базы учреждений культуры. В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» после капитального ремонта проведено оснащение материально-технической базы Безруковского сельского дома культуры, осуществлена поставка 7 музыкальных инструментов (пианино) в школы искусств | 295 | 1498,5 | Местный бюджет | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; комитет по культуре и национальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 595 | 595 | Областной бюджет |
| 0 | 5509 | Федераль-ный бюджет |
| Итого по Цели № 3: | | | | 46964,2 | 58705,2 |  |  |
|  | | | | 45996,2 | 52228,2 | Местный бюджет |
| 968 | 968 | Областной бюджет |
| 0 | 5509 | Федераль-ный бюджет |
| Цель № 4. Пространственное развитие (далее – Цель № 4) | | | | | | | |
| Задача 4.1. Обеспечение регулярного автобусного сообщения | Обеспечение населения доступным пассажирским автотранспортом | Удовлетво-рение потребности населения в пассажир-ских перевозках, обеспечение сообщения между населенными пунктами и районным центром | В Новокузнецком муниципальном районе МКУ «Автохозяйство Новокузнецкого муниципального района» организована перевозка пассажиров по 7 востребованным пассажирским маршрутам по 7 направлениям, которые обслуживает 48 человек. Пассажиропоток за 2019 составил 128 тыс. пассажиров | 28156,2 | 37855 | Местный бюджет | Управление промышлен-ности, транспорта и связи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 4.2. Содержание и ремонт муниципаль-ных автодорог | Содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного транспортного сообщения | Увеличение доли автомобиль-ных дорог муници-пального значения, соответ-ствующих норматив-ным требова-ниям, в их общей протяжен-ности до 58% | На содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог сельскими поселениями направлено: Загорское - 18591,9 тыс. руб.; Красулинское - 18967,9 тыс. руб.; Кузедеевское - 12179,3 тыс. руб.; Сосновское - 29557,9 тыс. руб.; Терсинское - 18845,3 тыс. руб.; Центральное - 24295,3 тыс. руб. За счет средств бюджета Новокузнецкого муниципального района - 13387,4 млн. руб. | 166700 | 135825 | Местный бюджет | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района;  главы сельских поселений Новокузнецкого муниципального района (по согласованию) |
| 0 | 80000 | Внебюд-жетные средства |
| Задача 4.3. Развитие сетей автомобиль-ных дорог, улучшение транспортной инфраструк-туры | Строительство автомобильной дороги поселок Новый Урал-деревня Михайловка | Улучшение качества автодорог | Для строительства дороги снят растительный слой по всей протяженности, выполнена насыпь до пикета 40, уложено три водоотводные трубы, одна водопропускная труба. Во второй половине 2019 года объект законсервирован на три года, строительство не ведется | 150000 | 75000 | Внебюд-жетные средства | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 4.4. Развитие и подготовка объектов теплоснабже-ния к работе в осенне-зимний период | Капитальный ремонт и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения | Снижение уровня износа коммуналь-ной инфраструк-туры, обеспечение бесперебой-ного теплоснаб-жения | Проведена актуализация схем теплоснабжения Новокузнецкого муниципального района, ремонт котельных, тепловых подстанций и тепловых сетей, приобретена дизельная генераторная установка, разработан проект автоматизации котла в котельной п. Загорский, поставлена и смонтирована мачтовая трансформаторная подстанция для котельной с. Ильинка, установлена автоматизированная котельная с. Ильинка, разработан проект для ремонта тепловой сети  п. Металлургов, выполнены работы по ремонту тепловой сети  п. Металлургов, приобретен паровой котел для котельной  п. Казанково, заменены баки запаса воды котельной п. Казанково, приобретены материалы и оборудование для подготовки к отопительному сезону | 50000 | 30578 | Местный бюджет | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 4.5. Подготовка объектов водоснаб-жения и водоотведе-ния к работе в осенне-зимний период | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Снижение уровня износа коммуналь-ной инфраструк-туры, обеспечение бесперебой-ного водоснаб-жения | Актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения, приобретено насосное оборудования, водопроводные трубы, выполнена прокладка и замена водоводов, проведено бурение скважины с устройством павильона и ограждением санитарной зоны | 35100 | 32211,4 | Местный бюджет | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 223000 | 0 | Областной бюджет |
| Задача 4.6. Подготовка объектов электроснаб-жения к работе в осенне-зимний период | Ремонт и реконструкция сетей электроснаб-жения | Снижение уровня износа сетей электро-снабжения, бесперебой-ное обеспечение населения Новокузнец-кого муници-пального района и социальных объектов электри-ческой энергией | Проведен ремонт систем электроснабжения в  п. Бунгур,  п. Металлургов, разработана проектная документация на высоковольтную линию в п. Подстрелка и топографический план местности, ремонт электролиний, приобретены контрольно-измерительные приборы для улучшения качества подачи электроснабжения жителям Новокузнецкого муниципального района | 7500 | 7653,4 | Местный бюджет | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 4.7. Капитальный ремонт социальных объектов | Бесперебойное функциони-рование объектов социальной сферы | Ремонт социальных объектов и содержание их в надлежащем состоянии | Ремонт социальных объектов проводится в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого муниципального района», а также в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между администрацией Новокузнецкого муниципального района и предприятиями Новокузнецкого муниципального района | 122300 | 99000 | Местный бюджет | Управление по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 100000 | 41256 | Внебюд-жетные средства |
| Задача № 4.8. Повышение уровня жизни населения на основе улучшения экологичес-кой ситуации | Строительство очистных сооружений шахтных вод Общества с ограниченной ответствен-ностью «Разрез «Южный» | Снижение уровня загрязнения воздуха на 25% | Снят плодородный слой почвы, разровнена площадка, начато строительство отстойников, карт для очистки производственных вод | 73333 | 12600 | Внебюд-жетные средства | Отдел по вопросам экологии администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Строительство очистных сооружений карьерных вод участка открытых горных работ Бунгурский 7 Общества с ограниченной ответствен-ностью «Разрез «Березовский» | Очистные сооружения карьерных вод участка открытых горных работ Бунгурский 7 не построены в связи с тем, что горные работы до водоносных горизонтов не дошли | 40000 | 0 | Внебюд-жетные средства | Отдел по вопросам экологии администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на участке Технологичес-кий комплекс Общества с ограниченной ответствен-ностью «Разрез «Бунгурский-Северный» | Снят плодородный слой почвы, разровнена площадка, начато строительство отстойников, карт для очистки производственных вод | 22500 | 22500 | Внебюд-жетные средства | Отдел по вопросам экологии администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Строительство насосной станции на комплексе зданий и сооружений по очистке шахтных вод на промплощадке «Антоновский-3» Общества с ограниченной ответствен-ностью «Шахта «Полосухин-ская» | Ведется строительство насосной станции | 15000 | 7850 | Внебюд-жетные средства | Отдел по вопросам экологии администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Реконструкция очистных сооружений Акционерного общества «Кузбасская птицефабрика» | Ведется разработка проектных решений | 5433 | 0 | Внебюд-жетные средства | Отдел по вопросам экологии администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Задача 4.9. Формирование политики сохранения и восстановления окружающей среды: ликвидация несанкционированных свалок, в том числе свалки в село Баевка Центрального сельского поселения | Улучшение экологической ситуации | Благоустройство территорий сельских поселений | Заключен муниципальный контракт на разработку проекта рекультивации свалки твердых коммунальных бытовых отходов в районе поселка Баевка на сумму 1733333 рублей | 10300 | 0 | Местный бюджет | Отдел по вопросам экологии администрации Новокузнецкого муниципального района;  комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Новокузнецкого муниципального района;  глава Центрального сельского поселения Новокузнецкого муниципального района (по согласованию) |
| Итого по цели № 4: | | | | 1302322,2 | 682128,8 |  |  |
|  | | | | 673056,2 | 442922,8 | Местный бюджет |
| 223000,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| 406266,0 | 239206,0 | Внебюд-жетные средства |
| Цель № 5. Развитие базовых отраслей экономики | | | | | | | |
| Задача 5.1. Создание условий для развития сельскохо-зяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия | Создание условий для роста объема производства продукции растениеводства | Производ-ство продукции в хозяйствах всех категорий (тыс. т): зерновые - 16,5; картофель - 29,5; овощи - 14,5 | В целях развития сельскохозяйственного производства разработана муниципальная программа «Поддержка агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Новокузнецкого муниципального района». Производство продукции во всех категориях хозяйств составила (тыс. т): зерновые - 20,4; картофель - 29,5; овощи 18,7 | 20000 | 20000 | Местный бюджет | Управление по сельскому хозяйству, продоволь-ствию и природополь-зованию администрации Новокузнецкого муниципального |
| Задача 5.2.  Развитие промышлен-ного производства | Строительство участка открытых горных работ «Бунгурский Южный 2» Общества с ограниченной ответствен-ностью «Сибэнерго-уголь» | Увеличение объема промыш-ленного производ-ства до 118 млрд. руб. к 2024 году | Мероприятие не выполнено | 84360 | 0 | Внебюд-жетные средства | Управление промышлен-ности, транспорта и связи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Строительство дополнитель-ного приемо-отправочного пути акционерного общества «Разрез Степановский» | Мероприятие не выполнено | 73000 | 0 | Внебюд-жетные средства | Управление промышлен-ности, транспорта и связи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Публичное акционерное общество «Газпром» | Бурение 14 скважин, обустрой-ство Талдинской площади на Талдинском месторож-дении | Выполнено бурение 6-ти скважин | 546150 | 936257 | Внебюд-жетные средства | Управление промышлен-ности, транспорта и связи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Акционерное общество «Обогатительная фабрика «Антоновская» | Дополни-тельный объем переработки угля 300 тыс. т в год | Мероприятие не выполнено в связи с недоставкой угля сторонними организациями в объеме 700 тыс. т | 132400 | 0 | Внебюд-жетные средства | Управление промышлен-ности, транспорта и связи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Общество с ограниченной ответствен-ностью «Ресурс» | Строитель-ство администра-тивно-бытового комплекса на 807 мест | Строительство перенесено на 2020-2021 год | 60000 | 0 | Внебюд-жетные средства | Управление промышлен-ности, транспорта и связи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| Итого по Цели № 5: | | | | 915910 | 956257 |  |  |
|  | | | | 20000 | 20000 | Местный бюджет |
| 895910 | 936257 | Внебюд-жетные средства |
| Всего: | | | | 3571739,7 | 2908836,7 |  | |
|  | | | | 1092236,1 | 969459,7 | Местный бюджет |  |
| 820413 | 600852,9 | Областной бюджет |
| 256914,6 | 160561,1 | Федераль-ный бюджет |
| 1402176 | 1177963,0 | Внебюд-жетные средства |

Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарова