## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Загорское, Красулинское, Кузедеевское, Сосновское, Терсинское, Центральное сельские поселения)

**РЕШЕНИЕ**

№4/4 от «21» июня 2019 года

г. Новокузнецк

**Об утверждении Плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района, с учетом возложенных на нее полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Загорское, Красулинское, Кузедеевское, Сосновское, Терсинское, Центральное сельские поселения по подготовке и проведению выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва**

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 14 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» территориальная избирательная комиссия Новокузнецкого муниципального района с учетом возложенных на нее полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Загорское, Красулинское, Кузедеевское, Сосновское, Терсинское, Центральное сельские поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района, с учетом возложенных на нее полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Загорское, Красулинское, Кузедеевское, Сосновское, Терсинское, Центральное сельские поселения по подготовке и проведению выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва.
2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования без ограничения доступа Интернет на сайте администрации Новокузнецкого муниципального района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Председатель территориальной**  **избирательной комиссии** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | | **О.Ю.Ковалева** |
| **Секретарь территориальной**  **избирательной комиссии** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | | **Н.Н.Ермакова** |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  Решением территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района  от 21.06.2019 № 4/4 | | |

**План мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района с учетом возложенных на нее полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Загорское, Красулинское, Кузедеевское, Сосновское, Терсинское, Центральное сельские поселения по подготовке и проведению выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Правовое и организационное обеспечение реализации мероприятий | | | |
| 1. | Осуществление работы по взаимодействию избирательной комиссии при проведении на территории Новокузнецкого муниципального района выборов со следующими органами:  - Советами народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений;  - администрациями Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений;  - Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области, в т.ч. в г. Новокузнецке;  - Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области;  - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области;  - Прокуратурой Новокузнецкого района;  - Новокузнецким отделением Кемеровского отделения № 8615 ПАО «Сбербанк» | В течение  всего периода[[1]](#footnote-1)\* | Члены территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района (далее – ТИК НМР) |
| 2. | Разработка избирательной комиссией документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва | июнь - октябрь 2019 | Члены ТИК НМР |
| 3. | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва | В течение  избирательной кампании (в т.ч. по плану  работы  ТИК НМР) | Члены ТИК НМР |
| 4. | Утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва | Июнь  2019 | Члены ТИК НМР |
| 5. | Организация информирования о назначении выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва правоохранительных органов, Управления министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области, средств массовой информации | По мере назначения выборов | Члены ТИК НМР |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва: | В течение всего периода (по отдельным планам) | Члены ТИК НМР |
|  | - с представителями политических партий; |
|  | - с руководителями муниципальных периодических печатных изданий; |
|  | - с руководителями издательско-полиграфических, оформительских предприятий, индивидуальными предпринимателями, оказывающими рекламные услуги |
| 7. | Организация, функционирование и координация деятельности рабочих групп по подготовке и проведению выборов при избирательной комиссии, в том числе:  -по рассмотрению жалоб и обращений участников избирательного процесса;  - по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва;  - по приему и проверке избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию с учетом полномочий избирательных комиссий сельских поселений при проведении выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва;  - по приему документов окружной, участковых избирательных комиссий, связанных с подведением итогов голосования, определением результатов выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва | В течение  избирательной кампании | Члены ТИК НМР, пригашенные специалисты-эксперты |
| 8. | Размещение заказов в полиграфических организациях на изготовление информационно-разъяснительных печатных материалов, приглашений избирателю, избирательных бюллетеней и т.д. | В течение  избирательной кампании | Члены ТИК НМР |
| II. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов | | | |
| 1. | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий и процедур по всем этапам избирательной кампании по выборам депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва (обобщение сведений о ходе выборов) | В течение  избирательной кампании | Члены ТИК НМР |
| 2. | Контроль рассмотрения окружной, участковыми избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе избирательной кампании (сбор и обобщение сведений). Оказание окружной, участковым избирательным комиссиям необходимой правовой помощи | В течение  избирательной кампании | Члены ТИК НМР |
| 3. | Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) на решения, действия (бездействие) территориальной с полномочиями комиссий муниципальных образований сельских поселений, окружных избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении соответствующих обращений) | Председатель ТИК НМР, члены соответствующей рабочей группы |
| 4. | Организация работы членов ТИК НМР по осуществлению проверки данных протоколов нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, содержащихся в сводных таблицах, введенных в ГАС «Выборы» | 8-9 сентября 2019 при подведении итогов голосования | Члены ТИК НМР |
| 5. | Организация работы по приему документов окружных, участковых избирательных комиссий, связанных с подведением итогов голосования, определением результатов выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва | Не позднее  9 сентября 2019 | Члены соответствующей рабочей группы Члены ТИК НМР |
| 6. | Осуществление контроля своевременного официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов, полных данных, содержащихся в протоколах окружных, участковых избирательных комиссий | Сентябрь  2019 | Члены ТИК НМР |
| 7. | Осуществление контроля соблюдения сроков и установленного порядка регистрации избранных депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва | Сентябрь  2019 | Члены ТИК НМР |
| III. Методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий  в работе по подготовке и проведению выборов | | | |
| 1. | Проведение совещаний-семинаров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва: | В течение избирательной кампании | Члены ТИК НМР |
|  | - с членами окружных избирательных комиссий; | Июнь-июль 2019 |  |
|  | - с председателями участковых избирательных комиссий. | Август – сентябрь 2019 |  |
| 2. | Правовое и методическое обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий, в том числе по решению вопросов, связанных с реализацией избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | В течение всего периода | Члены ТИК НМР |
| 3. | Осуществление мероприятий, связанных с обеспечением качественного выполнения избирательными комиссиями избирательных действий и процедур при проведении голосования и подведении его итогов на избирательном участке, в том числе: |  | Члены ТИК НМР |
| - подготовка комплекса документов, справочных и вспомогательных материалов, необходимых для проведения голосования и подведения его итогов | Не позднее августа 2019 |
| - подготовка примерных форм и образцов документов, проектов решений участковых избирательных комиссий | Не позднее августа 2019 |
| 4. | Взаимодействие с правоохранительными органами в работе по обеспечению охраны помещений окружных, территориальной и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования избирательных участков | Август –  сентябрь  2019 г. | Члены ТИК НМР |
| 5. | Организация дежурства членов избирательной комиссии в день голосования и при подведении итогов голосования по выборам депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва, по оказанию консультативной помощи окружным, участковым избирательным комиссиям | 8-9 сентября 2019 | Члены ТИК НМР |
| IV. Информационное сопровождение выборов | | | |
| 1. | Подготовка информационных материалов по выборам депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва, направление их в средства массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте НМР | В течение  всего периода | Члены ТИК НМР |
| 2. | Сбор и обобщение сведений:  - о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва;  - **о специальных местах для размещения печатных агитационных материалов на** выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва;  - о **помещениях, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями на** выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва**;**  - о предоставлении зарегистрированным кандидатам в депутаты Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, находящихся в собственности организации, имеющей в уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Кемеровской области и (или) муниципальных образований, превышающую (-щий) 30 процентов для проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями | В соответствии со сроками, установленными Законом Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» | Члены ТИК НМР |
| 3. | Размещение на сайте НМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  - Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов;  - Списка политических партий, имеющих право в соответствии с законодательством принимать участие в выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва в качестве избирательных объединений;  - **Перечня муниципальных организаций периодических печатных изданий в Новокузнецком муниципальном районе, которые обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации на** выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва**;**  **- Сведений о поступивших в избирательную комиссию уведомлениях организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на** выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва**;**  **- Сведений о поступивших в избирательную комиссию уведомлениях организаций периодических печатных изданий о готовности предоставить печатную площадь зарегистрированным кандидатам** в депутаты Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва**;**  **- Графика распределения эфирного времени, предоставляемого в соответствии с п. 6 ст. 47** Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» **зарегистрированным кандидатам** в депутаты Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва **на каналах муниципальных организаций телерадиовещания;**  **- Данных протоколов жеребьевок по распределению печатной площади, предоставляемой муниципальными периодическими печатными изданиями в соответствии с п. 6 ст. 47** Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» **зарегистрированным кандидатам** в депутаты Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва**;**  **- Сведений о предоставлении зарегистрированным кандидатам** в депутаты Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва **помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, находящихся в собственности организации, имеющей в уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Кемеровской области и (или) муниципальных образований, превышающую (-щий) 30 процентов для проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями**;  - **Сводных сведений о предоставленных средствами массовой информации эфирном времени и печатных площадях зарегистрированным** кандидатам в депутаты Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва **для проведения предвыборной агитации** | В соответствии со сроками, установленными Законом Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» | Члены ТИК НМР |
| 4. | Организация изготовления информационных материалов о выборах для различных категорий избирателей | Не позднее  31 августа 2019 | Члены ТИК НМР |
| 5. | Подготовка информации об открытии избирательных участков в день голосования, о ходе выборов, направление её в средства массовой информации | 08 сентября 2019 | Члены ТИК НМР |
| 6. | Подготовка информации о предварительных результатах выборах депутатов Советов народных депутатов Загорского, Красулинского, Кузедеевского, Сосновского, Терсинского, Центрального сельских поселений второго созыва | 9 сентября 2019 | Члены ТИК НМР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Секретарь территориальной**  **избирательной комиссии** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | **Н.Н.Ермакова** |

1. \* Здесь и далее по тексту – период с момента утверждения настоящего плана мероприятий и до окончания избирательной кампании [↑](#footnote-ref-1)